## TIMELINE
GRADUATION THESIS TIMELINE "TỐI ƯU HÓA LIÊN KẾT MEC VÀ CACHING CHO VIDEO STREAMING TRONG SDN-VANET"
1. Thời gian thực hiện: 24/01/2026 - 30/04/2026 (14 tuần) 2. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trương Dũng - 22029106 3. Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Thị Thái Mai
STT | Thời gian | Ngày bắt đầu | Hạn báo cáo |  | Nội dung thực hiện | Tiến độ | Ghi chú
1 | Tháng 1 - Tuần 4 | 2026-01-24 | 2026-01-30 | CHƯƠNG 1 + 2 | 1. Nghiên cứu tài liệu Joint MEC-Caching, mô hình Transcoding và Queuing. 2. Chốt Đề cương và Cài đặt môi trường (Mininet-WiFi/Ryu). | Hoàn thành | Start
2 | Tháng 2 - Tuần 1 | 2026-01-31 | 2026-02-06 |  | 3. Viết Mở đầu & Chương 1 (Tổng quan). 4. Chạy mô phỏng kịch bản nền (Baseline) để lấy số liệu so sánh ban đầu. | Đang làm
3 | Tháng 2 - Tuần 2 | 2026-02-07 | 2026-02-13 |  | 5. Viết Chương 2 (Phân tích thực trạng). 6. Tìm hiểu sâu kỹ thuật Adaptive Bitrate (ABR) và mô hình toán. | Chưa làm | Trước Tết
4 | Tháng 2 - Tuần 3 | 2026-02-14 | 2026-02-20 |  | 7. Nghỉ Tết Nguyên Đán (Mùng 1 Tết là 17/2/2026). 8. Đọc lại tài liệu để chuẩn bị cho giai đoạn Code. | Chưa làm | Nghỉ Tết
5 | Tháng 2 - Tuần 4 | 2026-02-21 | 2026-02-27 | CHƯƠNG 3 | 9. Xây dựng Mô hình Toán học (Transcoding, Queuing, Energy). 10. Thiết lập Không gian Hành động Liên kết (Joint Action). | Chưa làm
6 | Tháng 3 - Tuần 1 | 2026-02-28 | 2026-03-06 |  | 11. Xây dựng Hàm Tiện ích (Utility) & Incentive (SCi). 12. Bắt đầu Code Agent PC-ID3QN (Python/TensorFlow). | Chưa làm | Code AI
7 | Tháng 3 - Tuần 2 | 2026-03-07 | 2026-03-13 |  | 13. Tích hợp Agent vào Ryu Controller. 14. Viết module giám sát hàng đợi (Queue Monitor). 15. Hoàn thiện nội dung Chương 3. | Chưa làm | Tích hợp
8 | Tháng 3 - Tuần 3 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | CHƯƠNG 4 | 16. Chạy Kịch bản 1 (Chất lượng Video QoE): So sánh Delay với QEA/UVCO. 17. Chạy Kịch bản 2 (Năng lượng): Đánh giá tiết kiệm pin. | Chưa làm | Sim 1&2
9 | Tháng 3 - Tuần 4 | 2026-03-21 | 2026-03-27 |  |  | Chưa làm | Sim 3
10 | Tháng 4 - Tuần 1 | 2026-03-28 | 2026-04-03 |  | 18. Chạy Kịch bản 3 (Transcoding & Caching): Đánh giá Cache Hit. 19. Xử lý số liệu, vẽ biểu đồ. | Chưa làm | Viết báo cáo
11 | Tháng 4 - Tuần 2 | 2026-04-04 | 2026-04-10 | HOÀN THIỆN KLTN | 22. Rà soát toàn văn, chỉnh sửa format. 23. Gửi bản thảo lần 1 cho GVHD. | Chưa làm | Review 1
12 | Tháng 4 - Tuần 3 | 2026-04-11 | 2026-04-17 |  | 24. Sửa chữa theo góp ý GVHD. 25. Kiểm tra đạo văn (Turnitin). | Chưa làm | Fix lỗi
13 | Tháng 4 - Tuần 4 | 2026-04-18 | 2026-04-24 |  | 26. Thiết kế Slide thuyết trình. 27. Quay Video Demo mô phỏng. | Chưa làm | Slide/Demo
14 | Tháng 4 - Tuần 5 | 2026-04-25 | 2026-04-30 |  | 28. Nộp quyển chính thức (Deadline 30/4). 29. Luyện tập bảo vệ. | Chưa làm | Nộp bài

## REFERENCES
| Year | Author | Tổng quan nghiên cứu | Title | URL
Caching & Giải thuật DRL | 2025 | G Chen, Y Han, F Shen, Q Zeng, YD Zhang | Bài báo sử dụng Deep Reinforcement Learning (D3QN) để quyết định nội dung nào nên lưu ở UAV, nội dung nào lưu ở RSU (Roadside Unit). Đây là kỹ thuật rất mạnh để giải quyết bài toán video streaming thời gian thực. | Edge Collaborative Caching Based on Incentive-Driven D3QN Combined With User Preferences in UAV-Assisted Vehicular Networks | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11153765/
| 2023 | I Song, P Tam, S Kang, S Ros, S Kim | Bài này đi sâu vào thuật toán. Họ sử dụng DRL (Deep Reinforcement Learning) trên bộ điều khiển SDN để tối ưu hóa tài nguyên tính toán. | DRL-Based Backbone SDN Control Methods in UAV-Assisted Networks for Computational Resource Efficiency | https://www.mdpi.com/2079-9292/12/13/2984
Video Streaming & Tối ưu hóa QoE | 2022 | J Xie, Z Wang, Y Chen | Mặc dù tiêu đề ghi "Cellular Networks", nội dung bài này áp dụng hoàn toàn cho mô hình VANET/UAV. Nó giải quyết bài toán: Video Bitrate bao nhiêu? Lưu ở đâu (Cache placement)? UAV bay thế nào? để tối đa hóa trải nghiệm người xem (QoE). | Joint Caching and User Association Optimization for Adaptive Bitrate Video Streaming in UAV-Assisted Cellular Networks | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9910181/
| 2024 | CJ Huang, HW Cheng, YH Lien, ME Jian | Đây là bài tổng quan (Survey) mới nhất. Nó có một chương riêng nói về việc sử dụng MEC và UAV để hỗ trợ video streaming. Nên đọc bài này đầu tiên để viết chương "Tổng quan tình hình nghiên cứu" (Related Work). | A Survey on Video Streaming for Next-Generation Vehicular Networks | https://www.mdpi.com/2079-9292/13/3/649
Kiến trúc hệ thống & Offloading (MEC) | 2022 | C Lin, G Han, SBH Shah, Y Zou, L Gou | Bài báo này đề xuất một kiến trúc "chuẩn" để tích hợp MEC vào mạng UAV dưới sự điều khiển của SDN. Đây là tài liệu nền tảng cực tốt để vẽ mô hình hệ thống (System Model) cho luận văn. Họ giải thích cách SDN Controller điều phối việc tính toán giữa UAV và mặt đất như thế nào. | Integrating Mobile Edge Computing Into Unmanned Aerial Vehicle Networks: An SDN-Enabled Architecture | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9712464/
| 2020 | L Zhao, K Yang, Z Tan, X Li, S Sharma, Z Liu | Bài báo này tập trung vào việc "giảm tải tính toán" (computation offloading) - ví dụ như việc xử lý video (transcoding) tại UAV thay vì tại xe, dưới sự điều phối của SDN Controller. | A novel cost optimization strategy for SDN-enabled UAV-assisted vehicular computation offloading | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9205237/
| 2021 | Emmanouel T. Michailidis, Nikolaos I. Miridakis, Angelos Michalas, Emmanouil Skondras and Dimitrios J. Vergados 5 | Mặc dù tiêu đề nhấn mạnh về năng lượng (Energy), nhưng cốt lõi của nó là bài toán "Offloading" - quyết định xem nên xử lý dữ liệu tại xe hay gửi lên UAV. Có thể áp dụng mô hình toán học của bài này cho việc: Nên nén video tại xe hay gửi video gốc lên UAV để nén? | Energy Optimization in Dual-RIS UAV-Aided MEC-Enabled Internet of Vehicles | https://www.mdpi.com/1424-8220/21/13/4392